# ShareBox 第二次進度會議 會議記錄

| 會議名稱 | ShareBox 第二次進度會議 |
| --- | --- |
| 會議日期 | 2026-04-15（星期三）10:00–11:30 |
| 會議地點 | 線上會議（Google Meet） |
| 主持人 | 林佳穎（專案經理） |
| 出席人員 | 林佳穎、陳冠宇、張哲瑋、吳采潔、黃柏翔 |
| 記錄 | 吳采潔 |

# 一、會議目的

檢視 M2（MVP 開發）階段進度，討論進度落後之因應，以及範圍與時程的調整。

# 二、各項進度回報

## 1. 開發進度（陳冠宇、張哲瑋回報）

已完成：手機註冊登入、社區綁定、工具刊登、附近搜尋。

進行中：借用申請流程、訂單聊天、押金金流串接。

ECPay 押金代管在測試環境的回呼驗證問題已排除。

## 2. 設計進度（吳采潔回報）

主要畫面設計稿已全數完成。

正進行借用流程的可用性測試。

## 3. 行銷進度（黃柏翔回報）

已接觸 3 家保險公司，平台保險合約與法務審查仍進行中，尚無法確定完成時間。

已與雙北 5 個社區管委會初步洽談上線合作。

# 三、問題與風險

MVP 開發進度落後約 3 週，主因為金流串接耗時與保險方案法務審查延宕。

平台保險方案因牽涉保險公司合約與法規遵循，時程不可控。

AWS 雲端用量高於預期，RDS 資料庫規格需調升。

# 四、決議事項

| 編號 | 決議內容 |
| --- | --- |
| R-05 | M2 MVP 開發階段順延至 2026 年 6 月中完成。 |
| R-06 | 將「信用評分機制（F-10）」與「平台保險（F-11）」移出 MVP，列為上線後 Phase 2。 |
| R-07 | M3 封閉測試調整為 2026-07 ~ 2026-08；M4 正式上線由 2026-08 順延至 2026-09。 |
| R-08 | 雲端與基礎設施預算由 40 萬追加至 55 萬元，專案總預算由 480 萬調整為 495 萬元。 |
| R-09 | MVP 階段以「人工審核 + 簡易押金代管」滿足信任需求，保險於 Phase 2 補上。 |

# 五、待辦事項

| 待辦事項 | 負責人 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 更新專案時程表與里程碑 | 林佳穎 | 2026-04-22 |
| 調整 MVP 開發排程，聚焦借用核心流程 | 陳冠宇、張哲瑋 | 2026-04-20 |
| 完成借用流程可用性測試報告 | 吳采潔 | 2026-04-30 |
| 持續推進保險合約並回報進度 | 黃柏翔 | 2026-05-15 |

下次會議：2026-05-13（第三次進度會議）。

備註：本次會議調整之時程與預算為最新版本，後續文件如有不一致，以本會議記錄為準。